## ⚠️ Matriz de Riesgo
⚠️ MATRIZ DE RIESGO QA ¦ Mundo QA
Proyecto: ___________________________ Versión: _______ Sprint / Release: _______ Fecha: _______________
ID | Área / Módulo | Descripción del riesgo | Categoría | Causa raíz | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo | Puntuación | Prioridad | Plan de mitigación | Plan de contingencia | Responsable | Fecha límite | Estado
RQ-001 | Login | Autenticación falla con tokens expirados | Funcional | Manejo incorrecto de sesiones | 4-Alta | 4-Alto | Alto | 16 | Alta | Agregar validación de expiración en middleware; prueba automatizada de sesión | Redirigir al login con mensaje claro; log del evento | QA Engineer | 2026-04-15 | Identificado
RQ-002 | API Pagos | Timeout en transacciones de alto volumen | Rendimiento | Sin límite de tiempo configurado en endpoints | 3-Media | 5-Muy alto | Alto | 15 | Alta | Configurar timeout de 30s; pruebas de carga con JMeter | Reintentos automáticos con exponential backoff | QA Engineer | 2026-04-20 | En mitigación
RQ-003 | Base de Datos | Exposición de datos sensibles en logs | Seguridad | Logging sin sanitización de datos | 2-Baja | 5-Muy alto | Medio | 10 | Media | Auditoría de logs; implementar enmascaramiento de datos sensibles | Rotar credenciales; notificar al equipo de seguridad | QA Engineer | 2026-05-01 | Identificado
RQ-004 | Integración | Fallo en sincronización con sistema legado | Integración | API legacy sin versionado | 3-Media | 3-Medio | Medio | 9 | Media | Mock del servicio legado en pruebas; contrato de API documentado | Modo degradado con datos en caché | QA Engineer | 2026-04-30 | Identificado
RQ-005 | Reportes | Datos incorrectos en reportes financieros | Datos | Transformaciones ETL sin validación | 2-Baja | 4-Alto | Medio | 8 | Baja | Suite de pruebas de integridad de datos; comparación con fuente | Reporte manual de respaldo mientras se corrige | QA Engineer | 2026-05-10 | Identificado
Crítico
Crítico
Crítico
Crítico
Crítico
Crítico
Crítico
Crítico
Crítico
Crítico
Crítico
Crítico
Crítico
Crítico
Crítico
Crítico
Crítico
Crítico
Crítico
Crítico
Crítico
Crítico
Crítico
Crítico
Crítico
Crítico
Crítico
Crítico
Crítico
Crítico
Crítico
Crítico
Crítico
Crítico
Crítico
Crítico
Crítico
Crítico
Crítico
Crítico
Crítico
Crítico
Crítico
Crítico
Crítico
📊 RESUMEN EJECUTIVO DE RIESGOS
🔴 Críticos |  | 🟠 Altos |  | 🟡 Medios |  | 🟢 Bajos |  | 📋 Total |  | ✅ Cerrados |  | ⚙️ Mitigando
45 |  | 2 |  | 3 |  | 0 |  | 5 |  | 0 |  | 1

## 🗺️ Mapa de Calor
🗺️ MAPA DE CALOR DE RIESGOS 5×5 ¦ Mundo QA
Eje X = Probabilidad (1 Muy baja → 5 Muy alta) ¦ Eje Y = Impacto (1 Muy bajo → 5 Muy alto)
IMP. | ← PROBABILIDAD →
| 1 Muy baja | 2 Baja | 3 Media | 4 Alta | 5 Muy alta
5 Muy alto | Bajo (5) | Medio (10) | Alto (15) | Crítico (20) | Crítico (25)
4 Alto | Bajo (4) | Medio (8) | Alto (12) | Alto (16) | Crítico (20)
3 Medio | Bajo (3) | Medio (6) | Medio (9) | Alto (12) | Alto (15)
2 Bajo | Bajo (2) | Bajo (4) | Medio (6) | Medio (8) | Medio (10)
1 Muy bajo | Bajo (1) | Bajo (2) | Bajo (3) | Bajo (4) | Bajo (5)
LEYENDA DE NIVELES DE RIESGO
🔴 CRÍTICO |  | Puntuación 20-25 |  | Acción inmediata requerida. Bloquea el release.
🟠 ALTO |  | Puntuación 12-19 |  | Mitigación urgente. Seguimiento diario.
🟡 MEDIO |  | Puntuación 6-11 |  | Plan de mitigación definido. Revisión semanal.
🟢 BAJO |  | Puntuación 1-5 |  | Aceptable. Monitoreo periódico.
📌 RIESGOS ACTIVOS POSICIONADOS EN EL MAPA
ID | Descripción | Probabilidad (1-5) | Impacto (1-5) | Puntuación | Nivel | Prioridad
RQ-001 | Autenticación falla con tokens expirados | 4 | 4 | 16 | Alto | Alta
RQ-002 | Timeout en transacciones de alto volumen | 3 | 5 | 15 | Alto | Alta
RQ-003 | Exposición de datos sensibles en logs | 2 | 5 | 10 | Medio | Media
RQ-004 | Fallo en sincronización con sistema legado | 3 | 3 | 9 | Medio | Media
RQ-005 | Datos incorrectos en reportes financieros | 2 | 4 | 8 | Medio | Baja
0 | 0 |  |  |  | Crítico | 0
0 | 0 |  |  |  | Crítico | 0
0 | 0 |  |  |  | Crítico | 0
0 | 0 |  |  |  | Crítico | 0
0 | 0 |  |  |  | Crítico | 0

## 📖 Instrucciones
📖 GUÍA DE USO — MATRIZ DE RIESGO QA ¦ Mundo QA
| CAMPO | DESCRIPCIÓN / CÓMO USARLO
| ID | Identificador único del riesgo. Formato sugerido: RQ-001, RQ-002...
| Área / Módulo | Componente o módulo del sistema donde se identificó el riesgo.
| Descripción del riesgo | Redactar el riesgo como: 'Existe el riesgo de que [evento] ocurra, causando [consecuencia]'.
| Categoría | Seleccionar del desplegable: Funcional, Técnico, Seguridad, Rendimiento, Integración, Datos, Ambiental, Proceso.
| Causa raíz | Razón fundamental por la que podría materializarse el riesgo.
| Probabilidad | Escala 1-5. Seleccionar del desplegable: 1-Muy baja: <10% ¦ 2-Baja: 10-30% ¦ 3-Media: 30-50% ¦ 4-Alta: 50-80% ¦ 5-Muy alta: >80%
| Impacto | Escala 1-5. Seleccionar del desplegable: 1-Muy bajo: Mínimo ¦ 2-Bajo: Menor ¦ 3-Medio: Moderado ¦ 4-Alto: Mayor ¦ 5-Muy alto: Crítico/Bloqueante
| Nivel de riesgo | SE CALCULA AUTOMÁTICAMENTE según Probabilidad × Impacto: Bajo (1-5) ¦ Medio (6-11) ¦ Alto (12-19) ¦ Crítico (20-25)
| Puntuación | SE CALCULA AUTOMÁTICAMENTE. Valor numérico de Probabilidad × Impacto.
| Prioridad | Urgencia de atención: Crítica, Alta, Media, Baja. Normalmente coincide con el Nivel de riesgo.
| Plan de mitigación | Acciones preventivas para reducir la probabilidad o el impacto ANTES de que ocurra.
| Plan de contingencia | Acciones reactivas a ejecutar SI el riesgo se materializa.
| Responsable | Persona o rol encargado de ejecutar el plan de mitigación.
| Fecha límite | Fecha máxima para implementar la mitigación.
| Estado | Seleccionar del desplegable: Identificado → En mitigación → Mitigado / Aceptado / Cerrado
💡 TIPS PARA UN BUEN ANÁLISIS DE RIESGOS EN QA
✓ Involucra al equipo completo (Dev, PO, QA) en la identificación de riesgos — más perspectivas = menos puntos ciegos.
✓ Revisa y actualiza la matriz al inicio de cada sprint o iteración. Los riesgos cambian con el tiempo.
✓ Un riesgo 'Crítico' no significa que el proyecto esté bloqueado — significa que necesita plan de acción YA.
✓ Distingue siempre entre RIESGO (puede pasar) e INCIDENTE (ya pasó). Los incidentes van al registro de bugs.
✓ Prioriza mitigar riesgos de Alto Impacto aunque la probabilidad sea baja — son los más costosos si ocurren.
✓ El Mapa de Calor se actualiza automáticamente con los datos de la hoja principal. Úsalo en presentaciones.